## График
№ п/п | Улица | Дом | Литера | Кв. | Планируемый месяц проведения работ по замене прибора учета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Арктическая ул. | 10 |  | 42 комм-я | январь
2 | Арктическая ул. | 18 |  | 38 | январь
3 | Арктическая ул. | 20 |  | 27 | январь
4 | Арктическая ул. | 20 |  | 110 | январь
5 | Арктическая ул. | 20 |  | 15 комм-я | январь
6 | Арктическая ул. | 22 |  | 24 | январь
7 | Обская ул. | 21 |  | 16 | январь
8 | Подшибякина ул. | 1 |  | 23 | январь
9 | Чубынина ул. | 12 |  | 2 | январь
10 | Чубынина ул. | 12 |  | 3 | январь
11 | Чубынина ул. | 12 |  | 5 | январь
12 | Чубынина ул. | 12 |  | 7 | январь
13 | Чубынина ул. | 12 |  | 8 | январь
14 | Чубынина ул. | 12 |  | 9 | январь
15 | Чубынина ул. | 12 |  | 10 | январь
16 | Чубынина ул. | 12 |  | 12 | январь
17 | Чубынина ул. | 12 |  | 14 | январь
18 | Чубынина ул. | 12 |  | 15 | январь
19 | Чубынина ул. | 12 |  | 16 | январь
20 | Чубынина ул. | 12 |  | 17 | январь
21 | Чубынина ул. | 12 |  | 20 | январь
22 | Чубынина ул. | 12 |  | 21 | январь
23 | Чубынина ул. | 12 |  | 23 | январь
24 | Чубынина ул. | 12 |  | 28 | январь
25 | Чубынина ул. | 12 |  | 33 | январь
26 | Чубынина ул. | 12 |  | 35 | январь
27 | Чубынина ул. | 12 |  | 37 | январь
28 | Чубынина ул. | 12 |  | 41 | январь
29 | Чубынина ул. | 12 |  | 42 | январь
30 | Чубынина ул. | 12 |  | 44 | январь
31 | Чубынина ул. | 12 |  | 45 | январь
32 | Чубынина ул. | 12 |  | 46 | январь
33 | Чубынина ул. | 12 |  | 48 | январь
34 | Чубынина ул. | 12 |  | 52 | январь
35 | Чубынина ул. | 12 |  | 53 | январь
36 | Чубынина ул. | 12 |  | 54 | январь
37 | Чубынина ул. | 12 |  | 55 | январь
38 | Чубынина ул. | 12 |  | 56 | январь
39 | Чубынина ул. | 12 |  | 57 | январь
40 | Чубынина ул. | 12 |  | 59 | январь
41 | Чубынина ул. | 12 |  | 60 | январь
42 | Чубынина ул. | 12 |  | 63 | январь
43 | Чубынина ул. | 12 |  | 65 | январь
44 | Чубынина ул. | 12 |  | 67 | январь
45 | Чубынина ул. | 12 |  | 68 | январь
46 | Чубынина ул. | 12 |  | 70 | январь
47 | Чубынина ул. | 12 |  | 71 | январь
48 | Чубынина ул. | 12 |  | 72 | январь
49 | Ямальская ул. | 15 | а | 11 | январь
50 | Ямальская ул. | 15 | а | 12 | январь
51 | Ямальская ул. | 15 | а | 16 | январь
52 | Ямальская ул. | 17 | б | 5 | январь
53 | Ангальский Мыс ул. | 39 | а | 10 | февраль
54 | Ангальский Мыс ул. | 39 | а | 15 | февраль
55 | Ангальский Мыс ул. | 40 |  | 6 | февраль
56 | Ангальский Мыс ул. | 40 |  | 8 | февраль
57 | Ангальский Мыс ул. | 40 |  | 11 | февраль
58 | Ангальский Мыс ул. | 41 | а | 6 | февраль
59 | Ангальский Мыс ул. | 41 | а | 14 | февраль
60 | Арктическая ул. | 20 |  | 12 | февраль
61 | Арктическая ул. | 20 |  | 20 | февраль
62 | Арктическая ул. | 20 |  | 60 | февраль
63 | Арктическая ул. | 22 |  | 50 | февраль
64 | Деповская ул. | 6 |  | 4 | февраль
65 | Деповская ул. | 6 |  | 5 | февраль
66 | Деповская ул. | 15 | а | 5 | февраль
67 | Подшибякина ул. | 1 |  | 9 | февраль
68 | Подшибякина ул. | 1 |  | 17 | февраль
69 | Подшибякина ул. | 1 |  | 20 | февраль
70 | Подшибякина ул. | 1 |  | 21 | февраль
71 | Подшибякина ул. | 1 |  | 22 | февраль
72 | Подшибякина ул. | 1 |  | 24 | февраль
73 | Подшибякина ул. | 1 |  | 26 | февраль
74 | Подшибякина ул. | 1 |  | 27 | февраль
75 | Подшибякина ул. | 1 |  | 28 | февраль
76 | Подшибякина ул. | 1 |  | 29 | февраль
77 | Подшибякина ул. | 1 |  | 30 | февраль
78 | Подшибякина ул. | 1 |  | 31 | февраль
79 | Подшибякина ул. | 1 |  | 32 | февраль
80 | Подшибякина ул. | 1 |  | 33 | февраль
81 | Подшибякина ул. | 1 |  | 41 | февраль
82 | Подшибякина ул. | 1 |  | 42 | февраль
83 | Подшибякина ул. | 1 |  | 44 | февраль
84 | Подшибякина ул. | 13 |  | 3 | февраль
85 | Подшибякина ул. | 13 |  | 4 | февраль
86 | Подшибякина ул. | 13 |  | 5 | февраль
87 | Подшибякина ул. | 13 |  | 6 | февраль
88 | Подшибякина ул. | 13 |  | 7 | февраль
89 | Подшибякина ул. | 13 |  | 9 | февраль
90 | Подшибякина ул. | 13 |  | 10 | февраль
91 | Подшибякина ул. | 13 |  | 11 | февраль
92 | Подшибякина ул. | 13 |  | 14 | февраль
93 | Подшибякина ул. | 13 |  | 15 | февраль
94 | Подшибякина ул. | 13 |  | 16 | февраль
95 | Подшибякина ул. | 13 |  | 17 | февраль
96 | Подшибякина ул. | 13 |  | 19 | февраль
97 | Подшибякина ул. | 13 |  | 20 | февраль
98 | Подшибякина ул. | 13 |  | 21 | февраль
99 | Подшибякина ул. | 13 |  | 22 | февраль
100 | Подшибякина ул. | 13 |  | 23 | февраль
101 | Подшибякина ул. | 13 |  | 24 | февраль
102 | Подшибякина ул. | 13 |  | 26 | февраль
103 | Подшибякина ул. | 13 |  | 27 | февраль
104 | Подшибякина ул. | 13 |  | 29 | февраль
105 | Подшибякина ул. | 13 |  | 37 | февраль
106 | Подшибякина ул. | 13 |  | 38 | февраль
107 | Подшибякина ул. | 13 |  | 39 | февраль
108 | Подшибякина ул. | 13 |  | 44 | февраль
109 | Подшибякина ул. | 13 |  | 47 | февраль
110 | Подшибякина ул. | 17 |  | 2 | февраль
111 | Подшибякина ул. | 17 |  | 3 | февраль
112 | Подшибякина ул. | 17 |  | 7 | февраль
113 | Подшибякина ул. | 17 |  | 8 | февраль
114 | Подшибякина ул. | 17 |  | 9 | февраль
115 | Подшибякина ул. | 17 |  | 12 | февраль
116 | Подшибякина ул. | 17 |  | 18 | февраль
117 | Подшибякина ул. | 17 |  | 25 | февраль
118 | Подшибякина ул. | 17 |  | 26 | февраль
119 | Подшибякина ул. | 17 |  | 27 | февраль
120 | Подшибякина ул. | 17 |  | 28 | февраль
121 | Подшибякина ул. | 17 |  | 29 | февраль
122 | Подшибякина ул. | 17 |  | 31 | февраль
123 | Подшибякина ул. | 17 |  | 32 | февраль
124 | Подшибякина ул. | 17 |  | 35 | февраль
125 | Подшибякина ул. | 17 |  | 36 | февраль
126 | Подшибякина ул. | 17 |  | 37 | февраль
127 | Подшибякина ул. | 17 |  | 38 | февраль
128 | Подшибякина ул. | 17 |  | 40 | февраль
129 | Подшибякина ул. | 17 |  | 41 | февраль
130 | Подшибякина ул. | 17 |  | 42 | февраль
131 | Подшибякина ул. | 17 |  | 43 | февраль
132 | Подшибякина ул. | 17 |  | 45 | февраль
133 | Подшибякина ул. | 17 |  | 46 | февраль
134 | Подшибякина ул. | 17 |  | 47 | февраль
135 | Полярная ул. | 7 |  | 7 | февраль
136 | Полярная ул. | 8 |  | 14 | февраль
137 | Полярная ул. | 8 |  | 15 | февраль
138 | Полярная ул. | 9 |  | 10 | февраль
139 | Строителей пер. | 5 |  | 16 | февраль
140 | Строителей пер. | 5 |  | 8 комм-я | февраль
141 | Ямальская ул. | 13 | а | 7 | февраль
142 | Ямальская ул. | 19 | б | 15 | февраль
143 | Ямальская ул. | 29 |  | 5 | февраль
144 | Ангальский Мыс ул. | 10 |  | 3 а | март
145 | Ангальский Мыс ул. | 39 |  | 14 | март
146 | Ангальский Мыс ул. | 39 |  | 16 | март
147 | Арктическая ул. | 2 |  | 1 | март
148 | Арктическая ул. | 2 |  | 2 | март
149 | Арктическая ул. | 2 |  | 3 | март
150 | Арктическая ул. | 2 |  | 4 | март
151 | Арктическая ул. | 2 |  | 5 | март
152 | Арктическая ул. | 2 |  | 6 | март
153 | Арктическая ул. | 2 |  | 10 | март
154 | Арктическая ул. | 2 |  | 11 | март
155 | Арктическая ул. | 2 |  | 13 | март
156 | Арктическая ул. | 2 |  | 14 | март
157 | Арктическая ул. | 2 |  | 15 | март
158 | Арктическая ул. | 2 |  | 16 | март
159 | Арктическая ул. | 2 |  | 17 | март
160 | Арктическая ул. | 2 |  | 18 | март
161 | Арктическая ул. | 2 |  | 20 | март
162 | Арктическая ул. | 2 |  | 22 | март
163 | Арктическая ул. | 2 |  | 23 | март
164 | Арктическая ул. | 2 |  | 24 | март
165 | Арктическая ул. | 2 |  | 26 | март
166 | Арктическая ул. | 2 |  | 27 | март
167 | Арктическая ул. | 2 |  | 29 | март
168 | Арктическая ул. | 2 |  | 32 | март
169 | Арктическая ул. | 2 |  | 35 | март
170 | Арктическая ул. | 2 |  | 58 | март
171 | Б. Кнунянца ул. | 27 |  | 14 | март
172 | Б. Кнунянца ул. | 49 |  | 9 | март
173 | Броднева ул. | 8 | б | 5 | март
174 | Броднева ул. | 27 |  | 4 | март
175 | Броднева ул. | 36 | а | 3 | март
176 | Броднева ул. | 46 |  | 8 | март
177 | Броднева ул. | 48 |  | 5 | март
178 | Гаврюшина ул. | 15 |  | 66 | март
179 | Гаврюшина ул. | 15 |  | 114 | март
180 | Гаврюшина ул. | 17 |  | 46 | март
181 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 1 | март
182 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 2 | март
183 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 3 | март
184 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 4 | март
185 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 5 | март
186 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 6 | март
187 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 7 | март
188 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 9 | март
189 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 10 | март
190 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 11 | март
191 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 12 | март
192 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 13 | март
193 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 17 | март
194 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 18 | март
195 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 19 | март
196 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 20 | март
197 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 24 | март
198 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 28 | март
199 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 31 | март
200 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 32 | март
201 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 33 | март
202 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 34 | март
203 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 35 | март
204 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 37 | март
205 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 38 | март
206 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 39 | март
207 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 40 | март
208 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 41 | март
209 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 42 | март
210 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 43 | март
211 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 44 | март
212 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 45 | март
213 | Геологов ул. | 7 |  | 3 | март
214 | Горького ул. | 12 |  | 6 | март
215 | Губкина ул. | 1 | а | 58 | март
216 | Комбинатская ул. | 2 | а | 1 | март
217 | Комбинатская ул. | 17 |  | 9 | март
218 | Комсомольская ул. | 17 |  | 44 | март
219 | Маяковского ул. | 10 |  | 12 | март
220 | Набережная ул. | 91 |  | 3 | март
221 | Набережная ул. | 91 |  | 4 | март
222 | Подшибякина ул. | 1 |  | 11 | март
223 | Чубынина ул. | 25 |  | 141 | март
224 | Ямальская ул. | 13 |  | 13 | март
225 | Ямальская ул. | 13 | а | 8 | март
226 | Ямальская ул. | 13 | а | 10 | март
227 | Ямальская ул. | 13 | а | 16 | март
228 | Ямальская ул. | 17 |  | 1 | март
229 | Ямальская ул. | 17 |  | 5 | март
230 | Ямальская ул. | 17 |  | 9 | март
231 | Ямальская ул. | 17 |  | 10 | март
232 | Ямальская ул. | 17 |  | 12 | март
233 | Ямальская ул. | 17 |  | 14 | март
234 | Ямальская ул. | 17 | а | 7 | март
235 | Ямальская ул. | 17 | б | 1 | март
236 | Ямальская ул. | 17 | б | 2 | март
237 | Ямальская ул. | 17 | б | 4 | март
238 | Ямальская ул. | 17 | б | 6 | март
239 | Ямальская ул. | 17 | б | 7 | март
240 | Ямальская ул. | 17 | б | 9 | март
241 | Ямальская ул. | 17 | б | 10 | март
242 | Ямальская ул. | 17 | б | 12 | март
243 | Ямальская ул. | 19 | а | 9 | март
244 | Ямальская ул. | 19 | а | 13 | март
245 | Ямальская ул. | 19 | б | 3 | март
246 | Ямальская ул. | 19 | б | 12 | март
247 | Ямальская ул. | 19 | б | 13 | март
248 | Ямальская ул. | 29 |  | 3 | март
249 | Ямальская ул. | 29 |  | 16 | март
250 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 46 | апрель
251 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 47 | апрель
252 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 48 | апрель
253 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 49 | апрель
254 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 52 | апрель
255 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 53 | апрель
256 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 54 | апрель
257 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 55 | апрель
258 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 57 | апрель
259 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 58 | апрель
260 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 59 | апрель
261 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 61 | апрель
262 | Гаврюшина ул. | 17 | а | 51 комм-я | апрель
263 | Геологов ул. | 13 |  | 6 | апрель
264 | Глазкова ул. | 4 |  | 1 | апрель
265 | Глазкова ул. | 12 |  | 17 | апрель
266 | Глазкова ул. | 12 |  | 20 | апрель
267 | Глазкова ул. | 12 |  | 23 | апрель
268 | Глазкова ул. | 12 |  | 24 | апрель
269 | Глазкова ул. | 12 |  | 0 офисы | апрель
270 | Горького ул. | 8 |  | 1 | апрель
271 | Губкина ул. | 15 |  | 12 | апрель
272 | Губкина ул. | 15 |  | 16 | апрель
273 | Губкина ул. | 16 |  | 3 | апрель
274 | Губкина ул. | 26 |  | 7 | апрель
275 | З.Космодемьянской | 35 |  | 56 | апрель
276 | Игарская ул. | 21 |  | 2 | апрель
277 | Игарская ул. | 54 |  | 7 | апрель
278 | Кирпичная ул. | 6 | а | 5 | апрель
279 | Королева ул. | 28 |  | 6 | апрель
280 | Ленина ул. | 8 |  | 11 | апрель
281 | Ленина ул. | 22 |  | 3 | апрель
282 | Матросова ул. | 30 |  | 2 | апрель
283 | Маяковского ул. | 3 |  | 12 | апрель
284 | Маяковского ул. | 10 |  | 14 | апрель
285 | Маяковского ул. | 12 |  | 1 | апрель
286 | Маяковского ул. | 12 |  | 16 | апрель
287 | Маяковского ул. | 31 |  | 3 | апрель
288 | Маяковского ул. | 31 |  | 4 | апрель
289 | Маяковского ул. | 31 |  | 6 | апрель
290 | Маяковского ул. | 46 |  | 9 | апрель
291 | Обская ул. | 19 | а | 9 | апрель
292 | Подшибякина ул. | 1 |  | 18 | апрель
293 | Подшибякина ул. | 27 |  | 13 | апрель
294 | Подшибякина ул. | 29 |  | 13 | апрель
295 | Подшибякина ул. | 30 |  | 13 | апрель
296 | Подшибякина ул. | 35 |  | 13 | апрель
297 | Подшибякина ул. | 38 |  | 6 | апрель
298 | Подшибякина ул. | 42 |  | 11 | апрель
299 | Подшибякина ул. | 42 | а | 9 | апрель
300 | Подшибякина ул. | 44 |  | 8 | апрель
301 | Подшибякина ул. | 45 |  | 4 | апрель
302 | Почтовая ул. | 3 |  | 5 | апрель
303 | Почтовая ул. | 17 |  | 2 | апрель
304 | Республики ул. | 62 |  | 5 | апрель
305 | Республики ул. | 75 |  | 0 офисы | апрель
306 | Республики ул. | 123 |  | 2 | апрель
307 | Свердлова ул. | 47 | а | 28 | апрель
308 | Северная ул. | 3 |  | 9 | апрель
309 | Северная ул. | 3 |  | 10 | апрель
310 | Северная ул. | 3 |  | 13 | апрель
311 | Северная ул. | 3 |  | 12 | апрель
312 | Северная ул. | 3 |  | 14 | апрель
313 | Северная ул. | 6 |  | 5 | апрель
314 | Северная ул. | 6 |  | 16 | апрель
315 | Северная ул. | 6 |  | 17 | апрель
316 | Уфан ул. | 10 | а | 7 | апрель
317 | Чапаева ул. | 4 | а | 13 | апрель
318 | Чапаева ул. | 21 |  | 15 | апрель
319 | Чапаева ул. | 32 |  | 1 | апрель
320 | Чапаева ул. | 40 | а | 13 | апрель
321 | Чкалова ул. | 28 |  | 12 | апрель
322 | Чкалова ул. | 32 |  | 14 | апрель
323 | Чубынина ул. | 24 |  | 44 | апрель
324 | Чубынина ул. | 24 |  | 55 | апрель
325 | Чубынина ул. | 24 |  | 63 | апрель
326 | Чубынина ул. | 24 |  | 68 | апрель
327 | Чубынина ул. | 24 |  | 113 | апрель
328 | Чубынина ул. | 24 |  | 114 | апрель
329 | Чубынина ул. | 24 |  | 115 | апрель
330 | Чубынина ул. | 24 |  | 116 | апрель
331 | Чубынина ул. | 24 |  | 128 | апрель
332 | Чубынина ул. | 24 |  | 139 | апрель
333 | Чубынина ул. | 24 |  | 140 | апрель
334 | Чубынина ул. | 24 |  | 145 | апрель
335 | Чубынина ул. | 24 |  | 149 | апрель
336 | Чубынина ул. | 24 |  | 151 | апрель
337 | Чубынина ул. | 24 |  | 156 | апрель
338 | Чубынина ул. | 24 |  | 109 комм-я | апрель
339 | Чубынина ул. | 25 |  | 3 | апрель
340 | Чубынина ул. | 25 |  | 11 | апрель
341 | Чубынина ул. | 25 |  | 17 | апрель
342 | Чубынина ул. | 25 |  | 23 | апрель
343 | Чубынина ул. | 25 |  | 25 | апрель
344 | Чубынина ул. | 25 |  | 26 | апрель
345 | Чубынина ул. | 25 |  | 28 | апрель
346 | Чубынина ул. | 25 |  | 29 | апрель
347 | Чубынина ул. | 25 |  | 30 | апрель
348 | Чубынина ул. | 25 |  | 33 | апрель
349 | Чубынина ул. | 25 |  | 34 | апрель
350 | Чубынина ул. | 25 |  | 35 | апрель
351 | З.Космодемьянской | 69 |  | 190 | май
352 | З.Космодемьянской | 72 |  | 90 | май
353 | З.Космодемьянской | 74 |  | 156 | май
354 | Арктическая ул. | 2 |  | 34 | май
355 | Арктическая ул. | 22 |  | 52 | май
356 | Броднева ул. | 28 | а | 90 комм-я | июнь
357 | Броднева ул. | 31 | а | 20 | май
358 | Броднева ул. | 36 | а | 2 | май
359 | Броднева ул. | 36 |  | 7 | июнь
360 | Броднева ул. | 36 |  | 32 | июнь
361 | Броднева ул. | 36 |  | 39 | июнь
362 | Глазкова ул. | 2 | в | 1 | июль
363 | Глазкова ул. | 2 | в | 2 | июль
364 | Глазкова ул. | 2 | в | 3 | июль
365 | Глазкова ул. | 2 | в | 4 | июль
366 | Глазкова ул. | 2 | в | 5 | июль
367 | Глазкова ул. | 2 | в | 6 | июль
368 | Глазкова ул. | 2 | в | 7 | июль
369 | Глазкова ул. | 2 | в | 8 | июль
370 | Глазкова ул. | 2 | в | 10 | июль
371 | Глазкова ул. | 2 | в | 11 | июль
372 | Глазкова ул. | 2 | в | 12 | июль
373 | Глазкова ул. | 2 | в | 13 | июль
374 | Глазкова ул. | 2 | в | 14 | июль
375 | Глазкова ул. | 12 |  | 10 | май
376 | Горького ул. | 12 |  | 2 | июнь
377 | Губкина ул. | 6 |  | 29 офисы под 3 | май
378 | З.Космодемьянской | 31 |  | 3 | май
379 | Ленина ул. | 22 |  | 7 | июнь
380 | Маяковского ул. | 10 |  | 9 | июнь
381 | Маяковского ул. | 48 |  | 7 | май
382 | Патрикеева ул. | 15 | б | 6 | июнь
383 | поселок Горно-Князевск | 19 |  | 1 | июнь
384 | Республики ул. | 129 |  | 9 | май
385 | Свердлова ул. | 21 |  | 17 | май
386 | Чубынина ул. | 24 |  | 92 | май
387 | Чубынина ул. | 25 |  | 36 | май
388 | Чубынина ул. | 25 |  | 37 | май
389 | Чубынина ул. | 25 |  | 39 | май
390 | Чубынина ул. | 25 |  | 42 | май
391 | Чубынина ул. | 25 |  | 45 | май
392 | Чубынина ул. | 25 |  | 49 | май
393 | Чубынина ул. | 25 |  | 50 | май
394 | Чубынина ул. | 25 |  | 52 | май
395 | Чубынина ул. | 25 |  | 54 | май
396 | Чубынина ул. | 25 |  | 55 | май
397 | Чубынина ул. | 25 |  | 56 | май
398 | Чубынина ул. | 25 |  | 57 | май
399 | Чубынина ул. | 25 |  | 58 | май
400 | Чубынина ул. | 25 |  | 59 | май
401 | Чубынина ул. | 25 |  | 62 | май
402 | Чубынина ул. | 25 |  | 67 | май
403 | Чубынина ул. | 25 |  | 68 | май
404 | Чубынина ул. | 25 |  | 71 | май
405 | Чубынина ул. | 25 |  | 80 | май
406 | Чубынина ул. | 25 |  | 82 | май
407 | Чубынина ул. | 25 |  | 83 | май
408 | Чубынина ул. | 25 |  | 87 | май
409 | Чубынина ул. | 25 |  | 88 | май
410 | Чубынина ул. | 25 |  | 96 | май
411 | Чубынина ул. | 25 |  | 98 | май
412 | Чубынина ул. | 25 |  | 105 | май
413 | Чубынина ул. | 25 |  | 108 | май
414 | Чубынина ул. | 25 |  | 111 | май
415 | Чубынина ул. | 25 |  | 122 | май
416 | Чубынина ул. | 25 |  | 123 | май
417 | Чубынина ул. | 25 |  | 124 | май
418 | Чубынина ул. | 25 |  | 125 | май
419 | Чубынина ул. | 25 |  | 127 | май
420 | Чубынина ул. | 25 |  | 128 | май
421 | Чубынина ул. | 25 |  | 131 | май
422 | Чубынина ул. | 25 |  | 136 | май
423 | Чубынина ул. | 25 |  | 153 | май
424 | Чубынина ул. | 25 |  | 159 | май
425 | Чупрова ул. | 22 |  | 15 | май
426 | Чупрова ул. | 32 |  | 5 | май
427 | Шалгина ул. | 13 |  | 3 | май
428 | Ямальская ул. | 11 | б | 9 | май
429 | Ямальская ул. | 40 |  | 18 | май
430 | Броднева ул. | 8 | а | 2 | июнь
431 | Республики ул. | 76 |  | 66 | июнь
432 | Республики ул. | 123 | а | 2 | июнь
433 | Республики ул. | 123 | а | 3 | июнь
434 | Республики ул. | 123 | а | 5 | июнь
435 | Республики ул. | 123 | а | 6 | июнь
436 | Республики ул. | 123 | а | 7 | июнь
437 | Республики ул. | 123 | а | 8 | июнь
438 | Республики ул. | 123 | а | 9 | июнь
439 | Республики ул. | 123 | а | 10 | июнь
440 | Республики ул. | 123 | а | 13 | июнь
441 | Республики ул. | 123 | а | 14 | июнь
442 | Республики ул. | 123 | а | 15 | июнь
443 | Республики ул. | 123 | а | 16 | июнь
444 | Республики ул. | 123 | а | 17 | июнь
445 | Республики ул. | 123 | а | 18 | июнь
446 | Республики ул. | 123 | а | 19 | июнь
447 | Республики ул. | 123 | а | 20 | июнь
448 | Республики ул. | 123 | а | 21 | июнь
449 | Республики ул. | 123 | а | 22 | июнь
450 | Республики ул. | 123 | а | 23 | июнь
451 | Республики ул. | 135 |  | 1 | июнь
452 | Свердлова ул. | 6 |  | 3 | июнь
453 | Свердлова ул. | 40 |  | 26 | июнь
454 | Солнечный мкр. | 30 |  | 7 | июнь
455 | Ямальская ул. | 22 |  | 13 | июнь
456 | Ямальская ул. | 34 | а | 11 | июнь
457 | Ангальский Мыс ул. | 41 | а | 5 | июль
458 | Арктическая ул. | 2 |  | 63 | июль
459 | Северная ул. | 3 |  | 4 | июль
460 | Геологов ул. | 5 | а | 8 | август
461 | Геологов ул. | 13 |  | 3 | август
462 | Горького ул. | 11 |  | 8 | август
463 | З.Космодемьянской | 39 |  | 63 | август
464 | Манчинского ул. | 19 |  | 44 | август
465 | Маяковского ул. | 48 |  | 10 | август
466 | Северная ул. | 6 |  | 12 | август
467 | Северная ул. | 11 |  | 2 | август
468 | Чкалова ул. | 2 | а | 1 | август
469 | Чубынина ул. | 25 |  | 32 | август
470 | Ямальская ул. | 11 | в | 4 | август
471 | Гаврюшина ул. | 15 |  | 94 | сентябрь
472 | Глазкова ул. | 12 |  | 26 | сентябрь
473 | Глазкова ул. | 12 |  | 27 | сентябрь
474 | З.Космодемьянской | 44 |  | 6 | сентябрь
475 | Лермонтова ул. | 2 |  | 2 | сентябрь
476 | Лермонтова ул. | 2 |  | 3 | сентябрь
477 | Лермонтова ул. | 2 |  | 4 | сентябрь
478 | Лермонтова ул. | 2 |  | 5 | сентябрь
479 | Лермонтова ул. | 2 |  | 7 | сентябрь
480 | Лермонтова ул. | 2 |  | 8 | сентябрь
481 | Лесозаводская ул. | 4 |  | 10 | сентябрь
482 | Республики ул. | 139 |  | 8 | сентябрь
483 | Северная ул. | 6 |  | 7 | сентябрь
484 | Чапаева ул. | 21 |  | 2 | сентябрь
485 | Кирпичная ул. | 15 |  | 8 | октябрь
486 | Лесозаводская ул. | 4 |  | 13 | октябрь
487 | Маяковского ул. | 5 |  | 12 | октябрь
488 | Патрикеева ул. | 23 |  | 7 | октябрь
489 | Чапаева ул. | 4 | а | 12 | октябрь
490 | Чубынина ул. | 24 |  | 118 | октябрь
491 | Чубынина ул. | 25 |  | 43 | октябрь
492 | Чубынина ул. | 25 |  | 103 | октябрь
493 | Ямальская ул. | 15 | а | 10 | октябрь
494 | Маяковского ул. | 48 |  | 3 | ноябрь
495 | Патрикеева ул. | 15 |  | 11 | ноябрь
496 | Уфан ул. | 10 | а | 8 | ноябрь
497 | Чкалова ул. | 18 |  | 2 | ноябрь
498 | Чубынина ул. | 25 |  | 117 | ноябрь
499 | Чубынина ул. | 25 |  | 140 | ноябрь
500 | Броднева ул. | 31 | а | 3 | декабрь
501 | Глазкова ул. | 12 |  | 2 | декабрь
502 | Губкина ул. | 16 |  | 1 | декабрь
503 | Комсомольская ул. | 17 |  | 1 | декабрь
504 | Комсомольская ул. | 17 |  | 42 | декабрь
505 | Комсомольская ул. | 17 |  | 48 | декабрь
506 | Ленина ул. | 22 |  | 5 | декабрь
507 | Подшибякина ул. | 46 | б | 61 | декабрь
508 | Республики ул. | 76 |  | 11 | декабрь