МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард

| Согласовано: Глава Администрации МО г.Салехард _______________И.Л. Кононенко "____" ________________ 2014г. | Утверждаю: И.о. директора департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО _____________М.С. Гилев "____" ________________ 2014г. |
| --- | --- |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МП «Салехардэнерго»

«Модернизация системы учета электрической энергии

в энергосистеме МО г. Салехард

на  2015–2017 годы»

г. Салехард, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	3

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	6

2.1.	Цели и задачи	6

2.2.	Целевые индикаторы Программы	7

3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ  ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ                  ГОРОДА	9

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ системы учета электрической энергии В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ                            МО г. САЛЕХАРД	12

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ      ПРОГРАММЫ	17

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	19

6.1 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы	19

6.2 План финансирования инвестиционной программы	19

6.3 Объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы                            и   источники ее финансирования……………………………………………………………20

6.4 Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы………....21

7. Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы……………………………………………………………………………….…25

8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ………………………………………………………………………………….26

9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ………………..............................................................................................................27

10. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ .ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ……………………………………………….…..28

Приложение №1…………………………………………………………………………...…….30

- ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Инвестиционная программа «Модернизация системы учета электрической энергии в энергосистеме МО г. Салехард на 2015–2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть I), ст. 16; 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3128; 02.01.2006, N 1, ст. 10; 02.01.2006, N 1, ст. 21; 05.06.2006, N 23, ст. 2380; 31.07.2006, N 31 (I ч.), ст. 3442; 11.12.2006, N 50, ст. 5279; 25.12.2006, N 52 (I ч.), ст. 5498;01.01.2007, N 1 (I ч.), ст. 21; 21.05.2007, N 21, ст. 2455; 30.07.2007, N 31, ст. 4012); Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 г. Москва «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики; Федеральный закон от 12 апреля 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Техническое задание на разработку инвестиционной программы выданное Администрацией МО г. Салехард. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Салехард на 2012-2015 гг. и на перспективу до 2020 г., утвержденная решением Городской Думы г. Салехарда от 23 декабря 2011 года № 112 |
| Заказчик Программы | Администрация МО г.Салехард |
| Разработчик Программы | МП «Салехардэнерго» МО г.Салехард |
| Исполнители Программы | МП «Салехардэнерго» МО г.Салехард |
| Цель Программы | - проведение взаимных расчетов между МП «Салехардэнерго» и иными субъектами розничного рынка в части измерения величин электроэнергии и мощности на границах балансовой принадлежности; - определение потерь электроэнергии в сетях МП «Салехардэнерго»; - контроль за достоверностью информации об электропотреблении; - снижение (оптимизация) потерь электроэнергии; - обеспечение контроля основных показателей качества электроэнергии и своевременное устранение «очагов отклонений» - возможность прогнозирования электропотребления и управления режимами электропотребления. |
| Задачи Программы | Задача инвестиционной программы заключается в организации оперативного контроля состояния энергосистемы, информация о которой складываться из следующих составляющих: - уровень потребительской нагрузки; - качество электроэнергии (соответствие параметров качества электроэнергии (ПКЭ) установленным нормативам); - состояние электротехнического оборудования; - аварийные и исключительные ситуации (выход из строя оборудования, прохождение тока короткого замыкания, незаконные подключения, несанкционированное проникновение людей на объекты электросетей и т. П.). |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2015-2017 гг. - этап –2015 год; - этап- 2016-2017 год; |
| Мероприятия Программы | Основные мероприятия инвестиционной программы: Монтаж приборов учета электрической энергии в энергосистеме МО г. Салехард на 2015–2017 годы |
| Объем и источники Финансирования Программы | Финансовые источники реализации Инвестиционной программы –26 351,335 тыс. руб.: за счет инвестиционной составляющей в тарифе на капитальные вложения – 21 081,068 тыс.руб. без НДС; за счет инвестиционной составляющей в тарифе на уплату налога на прибыль - 5 270,267 тыс.руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Программа направлена на модернизацию системы учета электрической энергии энергосистемы МО г. Салехард и получение технико-экономического эффекта за счет: - получения достоверных данных для формирования технико-экономических показателей; - снижения потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях; - контроля выполнения существенных условий договоров технологического присоединения и оказания услуг по электроснабжению, - оптимизации затрат на эффективное управление режимами работы электрической распределительной сети; - оптимизации эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования распределительных сетей; |
| Система организации и контроля исполнения Программы | Программа реализуется на территории МО г. Салехард. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется МП «Салехардэнерго». Контроль и мониторинг исполнения Программы осуществляет Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

  - Цели и задачи

Преобладающий в настоящее время на розничном рынке локальный учет электроэнергии на базе интегральных и интервальных приборов учета электроэнергии не позволяет эффективно контролировать прохождение энергии как товара по всему ее технологическому циклу, оперативно решать задачи составления балансов электроэнергии и мощности для выявления потерь по всем объектам и субъектам сетевого комплекса, обеспечивать оперативные расчеты и платежи за потребленные энергию и мощность, оптимизировать и прогнозировать энергопотребление, эффективно управлять режимами энергопотребления. Поэтому комплексы учета электроэнергии подлежат поэтапной модернизации и замене новыми средствами и системами учета, основанными на использовании принципов автоматизации учета электроэнергии.

Модернизация комплексов учета электроэнергии должна также соответствовать признанным современным международным нормам и правилам.

Основные принципы организации учета электроэнергии:

- организация расчетных систем учета электроэнергии на границе балансового раздела в электроустановках ресурсоснабжающих организаций;

- внедрение системы учета с применением электронных «интеллектуальных» счетчиков электроэнергии с возможностью последующей передачи данных в биллинговые системы ЖКХ.

Организация систем учета электроэнергии должна обеспечивать:

- проведение взаимных расчетов между МП «Салехардэнерго» и иными субъектами розничного рынка в части измерения величин электроэнергии и мощности на границах балансовой принадлежности;

- определение потерь электроэнергии в сетях МП «Салехардэнерго»;

- контроль за достоверностью информации об электропотреблении;

- снижение (оптимизация) потерь электроэнергии;

- обеспечение контроля основных показателей качества электроэнергии и своевременное устранение «очагов отклонений»

- возможность прогнозирования электропотребления и управления режимами электропотребления.

Задача технического учёта заключается в оперативном контроле состояния энергосистемы, информация о которой в зависимости от технической оснащённости электросетей может складываться из следующих составляющих:

- уровень потребительской нагрузки;

- качество электроэнергии (соответствие параметров качества электроэнергии (ПКЭ) установленным нормативам);

- состояние электротехнического оборудования;

- аварийные и исключительные ситуации (выход из строя оборудования, прохождение тока короткого замыкания, незаконные подключения, несанкционированное проникновение людей на объекты электросетей и т. П.).

Основными данными, используемыми в задачах технического учёта, являются параметры качества электроэнергии (ПКЭ): токи, фазные, межфазные и линейные напряжения, коэффициенты мощности (cosφ), мгновенные значения активных и реактивных мощностей, частота сети.

Программа направлена на модернизацию системы учета электрической энергии энергосистемы МО г. Салехард и получение технико-экономического эффекта за счет:

- получения достоверных данных для формирования технико-экономических показателей;

- снижения потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях;

- контроля выполнения существенных условий договоров технологического присоединения и оказания услуг по электроснабжению,

- оптимизации затрат на эффективное управление режимами работы электрической распределительной сети;

- оптимизации эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования распределительных сетей;

  - Целевые индикаторы Программы

Ожидаемые результаты реализации мероприятий инвестиционной программы

Перспективные показатели  Программы:

- повышения надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями, в том числе:

Таблица №1

| № п/п | Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению |  |  |  |  |  |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % | 76 | 78 | 78 | 100 | 100 |
|  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % | 35 | 40 | 45 | 100 | 100 |
|  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 2 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) | 0,04 | 0,034 | 0,027 | 0,001 | 0,001 |
|  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Износ коммунальных систем, % | 25 | 24 | 24 | 20 | 20 |
| 3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Уровень потерь электрической энергии, % | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15 | 15 |
|  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,8 |

- эффективность деятельности МП «Салехардэнерго», в том числе:

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Рентабельность деятельности, (%) | 6,60% | -10,38% | -27,26% | 7% | 7% |
|  | Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (прибыль/убыток) (тыс. руб.) | 53 305,27 | -92 427,58 | -279 961 | 71 897 | 71897 |
|  | Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) | 807 619,63 | 890 071 | 1 027 099 | 1 027 099 | 1 027 099 |
| 2 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км) | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Штатное кол-во персонала (чел.) | 536,3 | 547,4 | 521,2 | 521,2 | 521,2 |
| 3 | Производительность труда, (тыс. кВт·ч/чел.) | 581,48 | 592,72 | 651,08 | 651,08 | 651,08 |

3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

В настоящее время энергосистема города Салехарда в современном виде была сформирована около 10 лет назад. Существующая система электроснабжения города является автономной, то есть отсутствует транзит электрической энергии из других энергосистем. Потребители города получают электропитание исключительно от собственных источников – 4-х муниципальных электростанций (ДЭС-1, ДЭС-2, ГТЭС-3 и ТЭС-14). Электроснабжение города осуществляется от двух подстанций 6/35 кВ ПС «Дизельная» ПС «Турбинная» и одной 35/6 кВ ПС «Центральная». Все электростанции и подстанции эксплуатируются Муниципальным предприятием  «Салехардэнерго». Учредителем муниципального предприятия  выступает Управление имущественных отношений Администрации МО города Салехарда.

Муниципальное предприятие «Салехардэнерго» является самым  крупным в городе, обеспечивая около 1489,8 рабочих мест, из которых 481,4 человек – инженерно-технические работники и работники административно-управленческого персонала. Учитывая изолированный от Единой энергосистемы России характер энергосистемы г. Салехард и отсутствие доли крупных сетевых и генерирующих компаний в капитале МП «Салехардэнерго», в соответствии с законодательством Российской Федерации, реструктуризация предприятия не проводилась как экономически нецелесообразная. В настоящее время, МП «Салехардэнерго» является вертикально-интегрированной структурой, в состав которой входят электрогенерирующие и электросетевые объекты, а также подразделения энергосбыта, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В течение последних 10 лет в городе Салехарде значительно увеличились темпы строительства объектов недвижимости (многоэтажные жилые дома малоэтажное индивидуальное строительство), объектов коммунально-бытовой сферы, идет широкое развитие малого и крупного бизнеса, что, в свою очередь, ведет к увеличению потребления электрической энергии.

Надежное и бесперебойное снабжение потребителей города Салехарда электрической энергией является первоочередной задачей МП «Салехардэнерго» и Администрации города Салехарда в условиях продолжительного зимнего периода и ограниченного естественного освещения во время полярной ночи.

Численность населения города Салехарда за последние 10 лет увеличилась на 15%. Рост численности и благосостояния населения, массовое строительство многоэтажных жилых домов, объектов коммунально-бытовой сферы, транспорта и промышленности вызвали рост электропотребления в городе. Особенно быстрыми темпами этот процесс идет в последние годы. Так, потребовалось увеличить выработку электрической энергии с 311 848 тыс. кВт.ч в 2011 году до 324 457 тыс. кВт.ч в 2012 году и до  339 343 тыс. кВт.ч в 2013 году, то есть почти на 4,5% ежегодно. Планируемая выработка на 2014 год составляет349 404 тыс. кВт.ч.

Рис. 1. Изменение объемов выработки электроэнергии в Салехарде в 2011-2013 гг.

На сегодняшний день выдано технических условий на присоединение к энергосистеме новых потребителей общей мощностью более 40 МВт, что, при вводе в эксплуатацию этих объектов, приведет к превышению нагрузок в энергосистеме г. Салехарда по отношению к располагаемым мощностям генерирующих источников и увеличению нагрузочных потерь в электрических сетях.

Кроме того, для обеспечения электроэнергией микрорайонов новой застройки – кварталы «Ямальский», «Удача», северная часть города, поданы заявки на подключение общей мощностью 11,1 МВт. По таким районам, как северная часть города, «Удача», МП «Салехардэнерго» вынуждено ограничивать технологические присоединения, в связи с отсутствием трансформаторных мощностей.

Немаловажной является проблема снижения сверхнормативных потерь электрической энергии при ее передаче. Динамика изменения потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям МП «Салехардэнерго» представлена в Таблице 3.

Таблица №3

Потери электрической энергии в 2008-2012 гг.

(млн. кВт.ч)

| № п/п | Группа потребителей (направление использования электроэнергии) | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск в сеть | 288,237 | 307,836 | 311,864 | 303,690 | 314,666 |
| 2. | Потери электроэнергии, всего | 67,579 | 78,334 | 77,658 | 67,844 | 75,462 |
| 3. | то же в % от отпуска в сеть | 23,45 | 25,45 | 24,90 | 22,34 | 23,98 |
| 4. | Технологические (нормативные) потери | 41,145 | 44,951 | 47,425 | 44,108 | 45,699 |
| 4.1. | то же в % от отпуска в сеть | 14,27 | 14,60 | 15,21 | 14,52 | 14,52 |
| 5. | Сверхнормативные потери | 26,434 | 33,383 | 30,233 | 23,735 | 29,763 |
| 5.1. | то же в % от отпуска в сеть | 9,17 | 10,84 | 9,69 | 7,81 | 9,45 |

На диаграмме 1 изображена динамика изменения потерь электроэнергии за последние 5 лет.

Рис. 2. Динамика изменения потерь электроэнергии

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО «МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ МО г. САЛЕХАРД

Программы направлены на решение задач повышения эффективности использования топливно-энергетических и других материальных ресурсов в жилищно-коммунальном секторе и бюджетной сфере города Салехарда, обеспечивающих сбалансированное решение социально-экономических аспектов вместе с проблемами сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала.

Одним из направлений энергосбережения является переход на приборный учет энергетических ресурсов. Расчет за коммунальные услуги осуществляется в городе по приборам учета и с использованием расчетных способов (по нормативам).

В 2010 году доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществлялись на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального образования составила:

- по электрической энергии – 100%.

Несмотря на то, что объем отпуска энергетических ресурсов по приборам учета ежегодно растет, в настоящее время не обеспечен переход на 100% оплату услуг по приборам учета холодной воды, тепловой энергии.

Высокие показатели обеспеченности приборами учета по газу, горячему водоснабжению и электроэнергии связаны с тем, что услугами «горячее водоснабжение» и «газоснабжение» город обеспечен только с 2001 года, когда согласно строительной нормативной документации подключение к инженерным сетям вновь вводимых объектов осуществляется только при наличии приборов учета (потребители на стадии строительства были обеспечены приборами учета).

Таблица №4

Оценка потребления коммунальных ресурсов по приборам учета в Муниципальном образовании город Салехард

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетная информация |  | Плановое значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: | % |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Источник: Форма N 22-ЖКХ (реформа), органы местного самоуправления

За 2010 год по сравнению с уровнем 2009 года произошло снижение удельного потребления энергетических ресурсов (табл.3):

- в жилищном фоне:

- электрической энергии – на 1%;

Таблица №5

Оценка удельного потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных           домах и бюджетными потребителями

| Показатель | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста (снижения) 2010/ 2009 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт·ч на 1 проживающего | 1808,44 | 1783,79 | 99 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт·ч на 1 человека населения | 331 | 336,1 | 102 |

В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

Ключевым инструментом стимулирования энергосбережения в жилищном фонде должны стать пропаганда, просветительская деятельность и информирование жителей о возможных типовых решениях (энергосберегающие лампы, приборы учета, более экономичные бытовые приборы, утепление и т.д.). Основной акцент такой просветительской деятельности – на экономию семейного бюджета и простоту технических решений.

Существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и т.д.).

Для обеспечения жителей муниципального образования коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры необходима реализация энергосберегающих мероприятий.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов (см. Таблицы 6; 7; 8; 9);

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования;

- использование в системе наружного освещения осветительных приборов, не отвечающих требованиям энергетической эффективности.

Количество приборов учета э/энергии у абонентов, подключенных к э\сетям за 2011 г.

Таблица №6

| № | Наименование | Абонентов | Приборов учета |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п |  |  | 1 фазных | 3 фазных | 2012 г. |  |
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. |  |
| 1 | Организации | 632 | 380 | 2319 | 2400 |  |
| 2 | Муниципальный ж\фонд | 13000 | 12763 | 237 | 11240 |  |
| 3 | Частный ж\фонд | 2238 | 1943 | 385 | 2350 |  |
| 4 | Гаражи | 1293 | 1226 | 67 | 1500 |  |
|  | Всего | 17163 | 16312 | 3008 | 17490 |  |
|  | Итого э\сч |  |  | 19320 |  |  |

Количество приборов учета э/энергии у абонентов, подключенных к э\сетям за 2012г.

Таблица №7

| № | Наименование | Абонентов | Приборов учета |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п |  |  | 1 фазных | 3 фазных | 2012 г. |  |
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. |  |
| 1 | Организации | 632 | 380 | 2319 | 2699 |  |
| 2 | Муниципальный ж\фонд | 13438 | 13201 | 237 | 13438 |  |
| 3 | Частный ж\фонд | 2328 | 1943 | 385 | 2328 |  |
| 4 | Гаражи | 1293 | 1226 | 67 | 1293 |  |
| 5 | Уличное освещение |  |  | 131 | 131 |  |
|  | Всего | 17691 | 16750 | 3139 | 19889 |  |
|  | Итого э\сч |  |  | 19889 |  |  |

Количество приборов учета э/энергии у абонентов, подключенных к э\сетям за 2013г.

Таблица №8

| № | Наименование | Абонентов | Приборов учета | Примечание | Фактическое потребление ЭЭ 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п |  |  | 1 фазных | 3 фазных | кВт |
|  |  | шт. | шт. | шт. |  |
| 1 | Организации | 661 | 399 | 2435 | 105743141 |
| 2 | Муниципальный ж\фонд | 13438 | 14386 | 343 | 95945363 |
| 3 | Частный ж\фонд | 3495 | 3134 | 385 |  |
| 4 | Гаражи | 1330 | 1397 | 67 |  |
| 5 | Уличное освещение |  | 41 | 111 | 4971555 |
|  | Всего | 18924 | 19357 | 3341 | 206660059 |
|  | Итого э\сч |  |  | 22698 |  |
| 6 | В\хоз-е |  |  | 165 | 32552893 |
| 7 | С\нужды |  |  | 93 | 9791186 |
|  |  |  |  | 258 |  |
|  | ИТОГО: |  | 22956 |  | 249004138 |

Количество приборов учета э/энергии у абонентов, подключенных к э\сетям на 01.02.2014г.

Таблица №9

| № | Наименование | Абонентов | Приборов учета |  | Примечание | Фактическое потребление ЭЭ 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п |  |  | 1 фазных | 3 фазных |  | кВт |
|  |  | шт. | шт. | шт. |  |  |
| 1 | Организации | 661 | 399 | 2435 |  | 113035664 |
|  | в т.ч. ЗАО "Уренгойгидромеханизация" (тип счетчика МИР С-03) |  |  |  |  | 198864 |
| 2 | Муниципальный ж\фонд | 13438 | 15247 | 369 |  | 106635728 |
| 3 | Частный ж\фонд | 3495 | 3134 | 385 |  |  |
| 4 | Гаражи | 1330 | 1397 | 67 |  |  |
| 5 | Уличное освещение |  | 41 | 111 |  | 3818487 |
|  | Всего | 18924 | 20218 | 3367 |  | 223489879 |
|  | Итого э\сч |  |  | 23585 |  |  |
| 6 | В\хоз-е |  |  | 165 |  | 33695680 |
| 7 | С\нужды |  |  | 93 |  | 11016833 |
|  |  |  |  | 258 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 23843 |  |  | 268202392 |

Данной программой будут реализованы следующие мероприятия:

- организация приборного учёта всего объёма электроэнергии, отпускаемой из распределительной сети МП «Салехардэнерго» (полезного отпуска) путём установки дополнительных электросчётчиков и включение их в состав функционирующей АСКУЭ;

- организация приборного учёта фактического объема электроэнергии, расходуемой на собственные нужды подстанции, путём установки электросчётчиков на вводах 0.4 кВ трансформаторов собственных нужд (ТСН).

Натуральные показатели сверхнормативных потерь

Таблица №10

На основании анализа динамики фактических потерь электроэнергии и определения целевых показателей повышения энергетической эффективности, снижение фактических потерь только за счёт повышения точности определения полезного отпуска (исключения не технических потерь) может составлять до 20 110,988 кВт*ч/год.

Вывод: Реализация мероприятий данной программы позволит снизить нетехнические (коммерческие) потери электроэнергии за счёт исключения неучтённого отпуска электроэнергии из сетей, повышения точности определения полезного отпуска организации, определение объёмов электроэнергии в различных точках учёта на едином временном срезе (одновременное снятие показаний электросчётчиков) и, в конечном счёте, повысить точность составления балансов электроэнергии в распределительной сети.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Срок начала реализации проекта 1 квартал 2015 года. Срок окончания работ по проекту 2 квартал 2017 года.

Работы по модернизации системы учета электрической энергии в энергосистеме МО г. Салехард на 2015–2017 годы планируется выполнить подрядчиком, по результатам проведенных торгов, на условиях «под ключ» и включает в себя разработку проектно-сметной документации, поставку полного комплекта основного и вспомогательного оборудования, проведение всех необходимых строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

Перечень объектов для осуществления работ по модернизации системы учета электрической энергии в энергосистеме МО г. Салехард на 2015–2017 годы приведен в Приложении 1 к Инвестиционной программе.

Организационный план программы приведен в нижеследующей таблице.

Организационный план

реализации инвестиционной программы

Таблица №11

| Наименование | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q |
| Подготовка конкурсной документации и проведение торгово-закупочных процедур на ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие финансирования проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение разрешительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка конкурсной документации и проведение торгово-закупочных процедур на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказ основного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка основного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы и монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - .Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы

## На основании расчетов и обосновывающих документов, объем финансирования, необходимый для реализации всех мероприятий (проектов), предусмотренных настоящей Инвестиционной программой, составляет 26 351,335  тыс. рублей (без НДС), в том числе:

## - капитальные вложения, направленные на модернизацию системы учета электрической энергии в энергосистеме МО г.Салехард на 2015 – 2017 годы –21 081,068 тыс. руб.

## - налог на прибыль – 5 270,267 руб.

## График финансирования инвестиционной программы в соответствии с указан выше в таблице №11, срок реализации инвестиционной программы 2015-2017 годы, но финансирование предполагается выполнить в 2015-2016 годы, в 2017 году по графику предполагается ввод в эксплуатацию, поэтому все расчеты представлены на 2015 – 2016 годы.

  - .План финансирования Инвестиционной программы

Финансирование мероприятий, предусматривающих модернизацию системы учета электрической энергии в энергосистеме МО г.Салехард на 2015 – 2017 годы планируется осуществить за счет капитальных вложений из прибыли. В соответствии с п.37 основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетики, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года №1178 предусматривает расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли организации не превышающие 12 процентов.

В таком случае, сумма в размере 26 351,335  тыс. рублей может быть получена предприятием из следующих источников:

- за счет капитальных вложений из прибыли – 21 081,068 тыс. рублей;

- налог на прибыль – 5 270,267 тыс.руб.

Таблица №12

- График финансирования Инвестиционной программы

| № п/п | Источник финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 |
| 1 | Расчетная необходимая валовая выручка |  | 1 553 297,9 | 1 614 005,1 |
| 2 | Прибыль |  | 133 460,5 | 139 599,7 |
| 3 | % прибыли |  | 9,4% | 9,5% |
| 4 | Финансирование капитальных вложений из прибыли | 21 081,068 | 10 540,534 | 10 540,534 |
| 5 | Налог на прибыль 20 % | 5 270,267 | 2 635,133 | 2 635,134 |
|  | ИТОГО за счет прибыли | 26 351,335 | 13 175,667 | 13 175,668 |
| Итого по годам |  | 26 351,335 | 13 175,667 | 13 175,668 |

  - . Объем финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы и источники ее финансирования

Объем финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы и источники ее финансирования представлены в Таблице 13.

Таблица 13

Объем финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы на 2015-2016 годы

(без учета НДС)

| № п/п | Источники финансирования | Ед. изм. | Финансовые потребности, всего | Реализация мероприятий по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |
|  | Всего инвестиций, за счет всех источников, в том числе: | тыс. руб. | 26 351,335 | 13 175,667 | 13 175,668 |
|  | на реализацию мероприятий | тыс. руб. | 26 351,335 | 13 175,667 | 13 175,668 |
| 1. | За счет капитальных вложений из прибыли | тыс. руб. | 26 351,335 | 13 175,667 | 13 175,668 |
|  | на реализацию мероприятий | тыс. руб. | 21 081,068 | 10 540,534 | 10 540,534 |
|  | Налог на прибыль | тыс. руб. | 5 270,267 | 2 635,133 | 2 635,134 |

# 6.4 Расчет тарифных последствий реализации Инвестиционной программы

Расчет тарифа на электрическую энергию для МП «Салехардэнерго» на 2015-2016 годы осуществлялся на основании данных по тарифу на электрическую энергию, установленному на 2015-2016 годы. Величины коэффициентов-дефляторов, используемых в расчете, представлены в Таблице 14.

Таблица 14

Величины дефляторов и индексы цен потребителей в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

| Наименование коэффициента-дефлятора | Год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015/2014 | 2016/2015 |
| Дефлятор дляпроизводство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 1,05 | 1,053 |

Для расчета тарифа использовалась величина полезного отпуска, представленная в Таблице 15.

Таблица 15

Полезный отпуск электрической энергии за 2015-2016 годы

| Наименование статьи | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг (полезный отпуск) | тыс. кВт.ч | 273 914,6 | 264 503,3 | 264 503,3 | 264 503,3 |

Полный расчет тарифа на электрическую энергию на 2015-2016 годы представлен в Таблице 16.

Тариф на электрическую энергию, отпускаемую МП «Салехардэнерго» потребителям Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 год, утвержден Службой по тарифам ЯНАО и составляет 5,341 руб./кВт.ч при полезном отпуске 264 503,3 тыс. кВт.ч. Расчетный тариф на электрическую энергию, отпускаемую МП «Салехардэнерго», с учетом затрат, необходимых для реализации настоящей Инвестиционной программы, в 2015 году составит 5,801 руб./кВт.ч, рост тарифа в 2015 году по отношению к 2014 году составляет 10%.

Темп роста тарифа на 2015–2016 годы, с учетом настоящей Инвестиционной программы, составит от 3,9 до 10% (Таблица 16).

Таблица 16

Расчет тарифных последствий реализации Инвестиционной программы на 2015-2017 годы

| №п/п | Наименование статьи | Ед. изм. | Утверждено Департаментом 2013 год | Утверждено Департаментом на 2014 год | на 2015 г. | на 2016 г. | на 2017 г. | Индекс роста 2015г./2014г. | Индекс роста 2016г./2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | всего |  |  |  |  |  |
| I | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | диз. топл. прир. газ. | диз. топл. прир. газ. | диз. топл. прир. газ. | диз. топл. прир. газ. | диз. топл. прир. газ. |  |  |
|  | протяженность | ВЛ | 757,25/1659,98 | 776,11/1791,09 | 776,11/1791,09 | 776,11/1791,09 | 776,11/1791,09 |  |  |
|  |  | КЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | МВт | 85,7 | 85,66 | 85,66 | 85,66 | 85,66 |  |  |
|  | Зимний максимум | МВт | 76,6 | 81,0 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |  |  |
|  | Резерв | % | 10,6% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |  |  |
|  | Коэф.использования уст.мощности | % | 44,3% | 42,9% | 42,9% | 42,9% | 42,9% |  |  |
|  | Выработано электроэнергии | тыс.кВт.ч | 332 712,0 | 321 714,4 | 321 714,4 | 321 714,4 | 321 714,4 | 1,000 | 1,000 |
|  | Расход на с/н | тыс.кВт.ч | 9 682,1 | 9807,7 | 9807,7 | 9 807,7 | 9 807,7 |  |  |
|  |  | % | 2,9% | 3,0% | 3,05% | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Отпуск в сеть | тыс.кВт.ч | 323 030,0 | 311 906,78 | 311 906,78 | 311 906,8 | 311 906,8 |  |  |
|  | Потери в сети | тыс.кВт.ч | 48 939,04 | 47227,16 | 47 227,16 | 47 227,2 | 47 227,2 |  |  |
|  | от отпуска в сеть | % | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  | Расход электроэнергии на хозяйственные нужды |  | 176,37 | 176,37 | 176,37 | 176,4 | 176,4 |  |  |
|  | Объём услуг (полезный отпуск) | тыс.кВт.ч | 273 914,6 | 264 503,3 | 264 503,3 | 264 503,3 | 264 503,3 | 1,000 | 1,000 |
|  | в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс.кВт.ч | 38 493,6 | 33 939,5 | 33 939,5 | 33 939,5 | 33 939,5 |  |  |
|  | население | тыс.кВт.ч | 107 793,7 | 100 896,8 | 100 896,8 | 100 896,8 | 100 896,8 |  |  |
|  | бюджет | тыс.кВт.ч | 67 690,8 | 67 988,1 | 67 988,1 | 67 988,1 | 67 988,1 |  |  |
|  | прочие | тыс.кВт.ч | 59 936,4 | 61 679,0 | 61 679,0 | 61 679,0 | 61 679,0 |  |  |
| II | Себестоимость отпущенной электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо | тыс.руб. | 457 027,3 | 537 933,2 | 565 023,9 | 591 381,9 | 619 312,4 | 1,050 | 1,047 |
|  | Выработано электроэнергии (газ) ГТЭС | тыс.кВт.ч | 234 278,28 | 238 068,69 | 238 068,7 | 238 069 | 238 069 |  |  |
|  | Количество газ | тыс.м3 | 84 542,91 | 85 788,16 | 85 788,16 | 85 788,16 | 85 788,16 | 1,000 | 1,000 |
|  | Цена за 1000 м3 | руб. | 2 224,10 | 2 228,00 | 2 334,9 | 2 449 | 2 569 | 1,048 | 1,049 |
|  | Удельный расход | м3/1000 кВт.ч | 360,9 | 360,35 | 360,35 | 360,35 | 360,35 |  |  |
|  | Выработано электроэнергии (газ) ТЭС |  | 66 978,47 | 45 040,02 | 45 040,0 | 45 040 | 45 040 |  |  |
|  | Количество газ |  | 19 537,59 | 13 119,41 | 13 119,41 | 13 119,41 | 13 119,41 | 1,000 | 1,000 |
|  | Цена за 1000 м3 |  | 2 224,10 | 2 228,00 | 2 334,9 | 2 449 | 2 569 | 1,048 | 1,049 |
|  | Удельный расход |  | 291,7 | 291,28 | 291,3 | 291,3 | 291,3 |  |  |
|  | Выработано электроэнергии (д/т) ДЭС | тыс.кВт.ч | 31 455,26 | 38 605,73 | 38 605,7 | 38 606 | 38 606 |  |  |
|  | Количество диз топлива | тонн | 7 179,95 | 8 812,11 | 8 812,11 | 8 812,11 | 8 812,11 | 1,000 | 1,000 |
|  | Цена за 1 т | руб. | 30 021,61 | 35 409,89 | 37 251,2 | 38 965 | 40 757 | 1,052 | 1,046 |
|  | Удельный расход | гр./кВт.ч | 228,3 | 228,26 | 228,26 | 228,26 | 228,26 |  |  |
|  | Количество диз масла | тонн | 55,34 | 53,51 | 53,51 | 53,51 | 53,51 | 1,000 | 1,000 |
|  | Цена за 1 т | руб. | 169 970 | 96 493,3 | 101 510,9 | 106 180 | 111 065 | 1,052 | 1,046 |
|  | Удельный расход | гр./кВт.ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |  |  |
|  | Котельная ГТЭС |  | 299,915 | 71,699 | 75,141 | 78,823 | 82,685 | 1,048 | 1,049 |
|  | Количество газа | тыс.м3 | 134,8 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |  |  |
|  | Цена за 1000 м3 | руб. | 2 224,10 | 2228,0 | 2 334,9 | 2 449,4 | 2 569,4 | 1,048 | 1,049 |
|  | Прочее топливо | тыс.руб. | 282,88 | 296 | 311,9 |  |  |  |  |
| 3 | Транспортировка топлива | тыс.руб. | 13 122,7 | 11 919,0 | 12 491,1 | 13 103,2 | 13 745,2 | 1,048 | 1,049 |
|  | ПССУ | руб./1000м3 | 46,94 | 53,98 | 56,6 | 59,3 | 62,3 | 1,048 |  |
|  | Услуга ГРО | руб./1000м3 | 421,28 | 501,41 | 525,5 | 551,2 | 578,2 | 1,048 |  |
| 4 | Теплоэнергия | тыс.руб. | 4 142,2 | 5 109,2 | 5 063,5 | 5 274,2 | 5 276,0 | 0,991 | 1,042 |
|  | Количество | тыс.Гкал | 1 629,6 | 1755,7 | 1 755,7 | 1 756 | 1 756 | 1,000 |  |
|  | Цена за 1 Гкал | руб. | 2542 | 2910,0 | 2 884,0 | 3 004 | 3 005 | 0,991 |  |
|  | На 1 кВт.ч | Гкал/кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Холодная вода | тыс.руб. | 826,6 | 694,7 | 712,2 | 712,4 | 716,0 | 1,025 | 1,000 |
|  | Количество (питьевая вода) | тыс.м3 | 7,4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 1,000 |  |
|  | Цена за 1 м3 | руб. | 112,0 | 120,6 | 123,7 | 124 | 124 | 1,025 |  |
| 6 | Канализация | тыс.руб. | 701,9 | 397,5 | 404,7 | 418,5 | 418,5 | 1,018 | 1,034 |
|  | Количество | тыс.м3 | 4,3 | 3,3 | 3,3 | 3 | 3 | 1,000 |  |
|  | Цена за 1 м3 | руб. | 161,5 | 120,8 | 123,0 | 127,2 | 127,2 | 1,018 |  |
| 7 | Вспомогат.материалы | тыс.руб. | 22 191,6 | 23 256,8 | 24 466,2 | 25 591,6 | 26 768,8 | 1,052 | 1,046 |
| 9 | Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 266 585,5 | 281 488,0 | 294 717,9 | 308 569,7 | 323 072,4 | 1,047 | 1,047 |
|  | Численность | чел. | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454 | 454 |  |  |
|  | Средняя заработная плата | руб/чел/мес | 47 841,7 | 51 616,5 | 54 042,5 | 56582,500 | 59241,878 | 1,047 |  |
| 10 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 77 093,50 | 83 176,77 | 87 729,98 | 91 853,29 | 93 361,58 | 1,055 | 1,047 |
|  | отчисления на социальные нужды | % | 28,9% | 29,5% | 29,8% | 29,8% | 28,9% |  |  |
| 11 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 5 707,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |  |
|  | топливно-транспортная служба | тыс.руб. | 2 644,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | газовая служба | тыс.руб. | 3 062,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 228 095,7 | 250 375,9 | 250 375,9 | 250 375,9 | 250 375,9 | 1,000 | 1,000 |
|  | Балансовая стоимость ОС | тыс.руб. | 2 726 089,4 | 3 445 118,5 |  |  |  |  |  |
|  | норма отчислений | % | 8,4% | 7,3% |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость фондов на 1МВт (км) | тыс.р./МВт(км) | 31 824,5 | 40 218,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Прочие расходы, всего |  | 83 564,4 | 89 129,2 | 86 804,1 | 90 797,1 | 94 973,8 | 0,974 | 1,046 |
|  | Транспортные расходы | тыс.руб. | 54 712 | 57 338 | 60 319,6 | 63 094 | 65 997 |  |  |
|  | Налоги | тыс.руб. | 387,09 | 605,48 | 637,0 | 666 | 697 |  |  |
|  | Плата за ПДВ | тыс.руб. | 341,97 | 373,93 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Услуги охраны объектов | тыс.руб. | 4 643,35 | 6 241,84 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Подготовка кадров | тыс.руб. | 829,29 | 1 019,20 | 1 072,2 | 1 122 | 1 173 |  |  |
|  | Охрана труда и ТБ | тыс.руб. | 4 314,95 | 5 356,87 | 5 635,4 | 5 895 | 6 166 |  |  |
|  | Льготный проезд | тыс.руб. | 5 560,00 | 2 959,33 | 3 113,2 | 3 256 | 3 406 |  |  |
|  | Услуги сторонних специализированных предприятий | тыс.руб. | 774,9 | 611,4 | 643,2 | 672,7 | 703,7 |  |  |
|  | Прочие | тыс.руб. | 12 000,92 | 14 623,13 | 15 383,5 | 16 091 | 16 831 |  |  |
| 15 | Всего прямые затраты | тыс.руб. | 1 159 058,2 | 1 283 480,1 | 1 327 789,4 | 1 378 077,7 | 1 428 020,6 | 1,035 | 1,038 |
| 17 | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 87 061,0 | 87 705,2 | 92 048,0 | 96 327,8 | 83 207,5 | 1,050 | 1,046 |
|  | ФОТ АУП |  | 33 510,6 | 35 387,2 | 37 050,4 | 38791,740 | 40614,952 |  |  |
|  | Численность | чел. | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 38 | 38 |  |  |
|  | Среднемесячная зар.плата |  | 74 269,9 | 78 429,0 | 82 115,2 | 85 974,6 | 90 015,4 |  |  |
|  | ЕСН |  | 7 574,1 | 8 190,8 | 8 575,8 | 8 978,9 | 9 168,5 |  |  |
|  | % от ФЗП | % | 32,7% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 25,8% |  |  |
| 18 | Итого полная себестоимость | тыс.руб. | 1 246 119,3 | 1 371 185,3 | 1 419 837,4 | 1 474 405,5 | 1 511 228,1 | 1,035 | 1,038 |
|  | Возмещение убытка предыд.периода | тыс.руб. | 3 757,9 | 13 095,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Прибыль | тыс.руб. | 33 362,83 | 28 389,7 | 133 460,5 | 139 599,7 | 133 460,5 | 4,686 | 1,046 |
|  | Рентабельность | % | 2,7% | 2,1% | 9,4% | 9,5% | 9,4% |  |  |
| 20 | НВВ | тыс.руб. | 1 283 240,0 | 1 412 670,0 | 1 553 297,9 | 1 614 005,1 | 1 553 297,9 | 1,099 | 1,039 |
|  | Себестоимость 1 кВт.ч | руб/кВт.ч | 4,55 | 5,18 | 5,37 | 5,57 | 5,37 | 1,035 | 1,038 |
| 21 | Тариф на отпуск 1 кВт.ч. | руб/кВт.ч | 4,685 | 5,341 | 5,873 | 6,102 | 5,873 | 1,099 | 1,039 |

| №п/п | Наименование статьи | Ед. изм. | на 2015 г. | на 2016 г. | На 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тариф на отпуск 1 кВт.ч. утверждено приказом | руб/кВт.ч | 5,477 | 5,688 | 5,833 |
| 2. | Тариф на отпуск 1 кВт.ч. при реализации инвестиционной программы по модернизации релейной защиты и противоаварийной автоматики сетей 35 кВ | руб/кВт.ч | 5,823 | 6,050 | 5,833 |
| 3. | Отклонение | руб/кВт.ч | 0,346 | 0,362 |  |
| 4. | Тариф на отпуск 1 кВт.ч. при реализации инвестиционной программы по модернизации системы учета электрической энергии в энергосистеме | руб/кВт.ч | 5,873 | 6,102 | 5,833 |
| 5. | Отклонение (4-2) | Руб/кВт.ч | 0,05 | 0,052 |  |
| 6. | Рост тарифа при выполнении всех инвестиционных программ (4-1) | Руб/кВт.ч | 0,396 | 0,414 |  |

7. ОЦЕНКА РИСКОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ВОЗМОЖНЫХ СРЫВАХ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ:

В Проекте присутствуют риски следующих типов: политический риск, правовой риск, экономический риск, коммерческий риск, финансовый риск, операционный риск, экологический и социальный риски и другие.

Политические риски связаны с факторами неопределенности, оказывающими влияние на политическую составляющую при осуществлении инвестиционной деятельности в рамках Проекта. Возможно, проявится недостаток компетенций у государственных служащих для принятия изменений в нормативно-правовую базу и процедуры  в  МО г.Салехард, необходимых для реализации данного Проекта; административный кризис федерального, регионального, муниципального управления, и как следствие, потеря поддержки со стороны государства. Средний уровень риска.

Правовые риски также могут оказывать влияние на реализацию Проекта, так как правовое поле имеет тенденцию изменяться в течение периода, сопоставимого со сроком реализации Проекта. На государственном или региональном уровнях могут быть приняты новые законы и другие нормативные акты, пересмотрены действующие правила и инструкции. Усилены повышенные требования к охране окружающей среды. Могут происходить другие аналогичные изменения. В результате, изменения нормативно-правовых условий реализации проектов государственно-частного партнерства могут привести к финансовым последствиям для всех участников Проекта, включая оператора и инвесторов. Средний уровень риска.

Экономический риск связан с факторами неопределенности или неуверенности в темпах экономического роста, инфляцией и действием других общеэкономических обстоятельств. Данные факторы оказывают влияние на экономическое развитие регионов, в том числе и  в  МО г.Салехард

Перспективы развития системы электроснабжения МО г.Салехард, в конечном итоге, неразрывно связаны с общим состоянием экономики и социальной сферы и определяются тенденциями социально-экономического развития города. Ожидаемая эффективность реализации Программы характеризуется следующими показателями:

- организация приборного учёта всего объёма электроэнергии, отпускаемой из распределительной сети МП «Салехардэнерго» (полезного отпуска) путём установки дополнительных электросчётчиков и включение их в состав функционирующей АСКУЭ;

- организация приборного учёта фактического объема электроэнергии, расходуемой на собственные нужды подстанции, путём установки электросчётчиков на вводах 0.4 кВ трансформаторов собственных нужд (ТСН).

Средний уровень риска.

Коммерческий риск также может оказать влияние на реализацию Проекта. Вместе с тем, один из важных факторов риска - возможная невостребованность услуг в ожидаемых объемах в данном Проекте имеет минимальную вероятность появления. Электроснабжение является востребованной услугой (с учетом сезонного фактора) в МО г.Салехард. Проводится мониторинг соотношения уровня тарифов и уровня эффективных затрат на альтернативное электроснабжение. Низкий уровень риска.

Финансовые риски могут возникать при невыполнении каких-либо финансовых обязательств в рамках Проекта. Средний уровень риска.

Операционный риск подразумевает дефицит уникальными знаниями и навыками разработки и реализации соответствующих проектов; рост непредвиденных издержек Проекта; нарушение календарного плана реализации Проекта; чрезвычайные ситуации за рамками Проекта (действие непреодолимой силы).

Рост непредвиденных издержек Проекта подразумевает, что в процессе реализации Проекта величина издержек значительно превысит запланированный уровень. Вероятность такого риска оценивается как низкая.

Риск нарушения календарного плана реализации Проекта оценивается как высокий. Возможны изменения в составе участников Проекта.

Средний уровень риска.

Организационный риск - отсутствие или недостоверная текущая финансовая и/или нефинансовая    информация,    предоставляемая    экспертами,    консультантами    и подрядчиками в процессе выполнения работ по Проекту; об итогах выполнения договоров (контрактов). Средний уровень риска.

Социальные риски, связанные с факторами неопределенности, оказывающими влияние на социальную составляющую инвестиционной деятельности, не оказывают существенного влияния.

8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Показатели эффективности будут являться:

- получения достоверных данных для формирования технико-экономических показателей;

- снижения потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях на 5%;

- контроля выполнения существенных условий договоров технологического присоединения и оказания услуг по электроснабжению,

- оптимизации затрат на эффективное управление режимами работы электрической распределительной сети;

Таблица №17

Показатели эффективности на период реализации инвестиционной программы 2015-2017гг.

| № п/п | Наименование показателей |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |  | 78 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % |  | 45 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |  | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  |
|  | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) |  | 0,027 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |  | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Износ коммунальных систем, % |  | 24 | 20 | 20 | 20 |
| 3 |  |
|  | Уровень потерь электрической энергии, % |  | 15,15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |  | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

Необходимость применения механизмов государственно-частного партнерства определяется рядом особенностей проекта.

- Проект реализуется в сфере муниципальных полномочий, определенных 131 ФЗ.

- Тарифы на услуги электроэнергии регулируются органами государственной власти при участии местного самоуправления.

- Риски бизнеса электроснабжения не компенсируются требуемой доходностью. Исполнение функций органов государственного и муниципального управления (ОГМУ) по обеспечению электроснабжения требует принятия на ОМГУ части таких рисков или компенсации затрат.

Положительный эффект от реализации проекта будет состоять из следующего  фактора:

- снижения коммерческих и технологических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях.

Целесообразность реализации проекта для получателя средств

Реализация данного проекта позволит МП «Салехардэнерго» реализовать следующие основные задачи:

- организация приборного учёта всего объёма электроэнергии, отпускаемой из распределительной сети МП «Салехардэнерго» (полезного отпуска) путём установки дополнительных электросчётчиков и включение их в состав функционирующей АСКУЭ;

- организация приборного учёта фактического объема электроэнергии, расходуемой на собственные нужды подстанции, путём установки электросчётчиков на вводах 0.4 кВ трансформаторов собственных нужд (ТСН).

Общегосударственная значимость проекта.

Реализация проекта создает условия для обеспечения качественных услуг по электроснабжению потребителей на протяжении длительного времени.

Проект отвечает основным требованиям  «Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства России на 2010-2020 годы», «Энергетической стратегии развития РФ до 2020 года», Федерального закона РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» и выполнению следующих задач:

- модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры на основе масштабного технологического обновления энергетического сектора экономики страны;

- обеспечение надежного функционирования и предсказуемого развития энергетической инфраструктуры, в том числе с использованием механизмов частно-государственного партнерства;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.

10. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

При проведении мониторинга показателей инвестиционной программы необходимо придерживаться следующих принципов:

- достоверность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности;

- актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение о выполнении показателей производственных и инвестиционных программ, а также существующее состояние систем коммунальной инфраструктуры;

- постоянство – мониторинг осуществляется на постоянной основе с определенной периодичностью;

- единство – мониторинг осуществляется по единым формам, основаниям и правилам;

- доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение инвестиционной программы, а также состояние системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения. Результаты мониторинга представляются в виде индикаторов, значения которых получаются посредством обработки показателей (исходных данных).

При проведении мониторинга отчетным периодом является квартал.

МП «Салехардэнерго» в течение двадцати пяти рабочих дней с момента окончания отчетного периода должно направить в соответствующие органы регулирования информацию о выполнении данной инвестиционной программы по показателям, приведенным в Программе. При направлении показателей о выполнении инвестиционной программы должны быть указаны источники и объемы финансирования инвестиционной программы. Представляемая информация может сопровождаться письменными пояснениями, примечаниями, комментариями, а также предложениями МП «Салехардэнерго» по корректировке по результатам мониторинга. Информация о выполнении инвестиционной программы представляется, начиная с первого отчетного периода, следующего за датой начала выполнения программы. Последним отчетным периодом является период, соответствующий завершению реализации программы.

Показатели и индикаторы формируются по состоянию на конец отчетного периода. В рамках одного календарного года показатели и индикаторы формируются нарастающим итогом

Главный инженер										А.И. Пизняк

Стратегия социально-экономического развития города Салехард - административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа//http://www.salekhard.org/strategiya-razvitiya-mo/blog

Стратегия социально-экономического развития города Салехард - административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа//http://www.salekhard.org/strategiya-razvitiya-mo/blog

Стратегия социально-экономического развития города Салехард - административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа//http://www.salekhard.org/strategiya-razvitiya-mo/blog