## план
СОГЛАСОВАНО
План мероприятий АО "Салехардэнерго" по текущему и капитальному ремонту на 2016/2017гг.,выполняемых подрядным способом.
№ | Наименование мероприятий | Инвентарный номер | Технические характеристики ОС | Технические характеристики ремонтируемого участка ОС | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Структурное предприятие Электрические станции
1 | Капитальный ремонт после наработки 80 000 час. контейнера с газотурбинным двигателем ДЖ-59Л 3.1 ст. №3 (зав. № 1) и КМЧ -16 НЖ59.06 зав. № 2 на 20 000 час. | 00009053 | 15 МВт | 15 МВт | 2015-10-10
2 | Капитальный ремонт газотурбинного двигателя ДЦ59Л (зав. № ДОМ145023) Инв. № 00011510 | 00011510 | 12 МВт | 12 МВт | 2015-10-10
3 | Капитальный ремонт (30000 м/ч) ГПА №6 | 00009960 | 1750 кВт | 1750 кВт | 2015-10-10
4 | Капитальный ремонт (30000 м/ч) ГПА №7 | 00009961 | 1751 кВт | 1751 кВт | 2015-10-10
5 | Капитальный ремонт (30000 м/ч) ГПА №8 | 00009962 | 1752 кВт | 1752 кВт | 2015-10-10
6 | Капитальный ремонт генератора №1 ТАГ-12-2/6,3 У3 зав. № 220031 | 00007350 | 12 МВт | 12 МВт | 25.08.
7 | Капитальный ремонт генератора №2 ТАГ-12-2/6,3 У3 зав. №220032 | 00007350 | 12 МВт | 12 МВт | 25.08
8 | Капитальный ремонт кровли ГТЭС | 00007350 | 1280 м2 | 450 м2 | 25.08.
9 | Ремонт свайного фундамента ГТЭС | 00007350 | 100 м2 | 100 м2 | 25.08.
10 | Восстановление антикоррозионного покрытия металлоконструкций ГТЭС | 00007350 |  | 170 м2 | 25.08.
11 | Ремонт ограждающих конструкций ГТЭС | 00007350 | 1200 м2 | 50 м2 | 25.08.
12 | Капитальный ремонт ограждения кровли ДЭС-2 | 00010087 |  |  | 25.08.
13 | Огнезащитная обработка чердачного помещения ДЭС-2 | 00010087 |  |  | 25.08.
14 | Отсыпка негорючим материалом пола в чердачном помещении ДЭС-2 | 00010087 |  |  | 25.08.
15 | Монтаж автоматической установки пожаротушения в здании участка №3, ул.Б.Кнунянца, 68 ДЭС-2,монтаж автоматической пожарной сигнализации сторожка ДЭС-2 и Проходная СПЭС |  |  |  | 25.08.
Мероприятия ОМТС
16 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в в помещениях арочного склада №1,2 по ул. Игарская, и арочного склада участка №3 СПИС на ДЭС-2 | 00001222 00001221 | 1478.7 | 1478.7 | 25.08.
17 | Демонтаж арочного склада ГСМ по ул. Объездная |  | 462,40 | 462,40 | 25.08.
18 | Комплекс мероприятий по размещению персонала и оборудования |  |  |  | 25.08.
25.08.
19 | Комплекс мероприятий по устранению замечаний по емкостям топлива №1.2.3.4.5 |  | 5шт. | 5 шт. | 25.08.
Структурное предприятие Электрические сети
1 | Капитальный ремонт КЛ-6кВ фидер №28 от РП-1 доТП-107 | 00012750 | 3.4 | 3.4 | 2016-10-01
2 | Капитальный ремонт участка ВЛ-6 кВ ф.№41 участка от портала до ТП№26 с заменой фундаментных оснований | 00012590 | 2700 м | 2700 м | 2016-10-01
3 | Ремонт кровель Здания СПЭС (старая щитовая), ТП №107, 95, 72, 21, 35, 25, 6, 79, 115, 115А, 85 стар.,85 нов. 67, 159 | 00011990 00012063 00011825 00002031 00002033 00011812 00011804 00005215 00001257 00001257 00002228 00002440 00002014 00009039 | 14 | 14 | 2016-10-01
4 | Востановление антикоррозийного покрытия металлических опор ВЛ-1, ВЛ-2, напряжением 35 кВ | 00012993 | 71.92т (16шт.) | 71.92т (16шт.) | 2016-09-01
5 | Востановление антикоррозийного покрытия металлических опор ВЛ-3, ВЛ-4, напряжением 35 кВ | 00012994 | 101.33т (19шт.) | 101.33т (19шт.) | 2016-09-01
6 | Востановление антикоррозийного покрытия металлических опор фидеров 25 цепь 1, 25 цепь 2 напряжением 6 кВ | 00012964 | 29.11т (7шт.) | 29.11т (7шт.) | 2016-09-01
7 | Востановление антикоррозийного покрытия металлических опор фидеров 24 цепь 1, 24 цепь 2 напряжением 6 кВ | 00001389 | 33.68т (7шт.) | 33.68т (7шт.) | 2016-09-01
8 | Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом здание ОДС | 00012084 | 125 м2 | 125 м2 | 31.08.2016
9 | Восстановление асфальтового покрытия после выполнения ремонта электросетей |  | - | 36 м2 | сентябрь
10 | Испытание ограждения на кровле здания ОДС в соответствии с требованиями НПБ 245-2001 | 00012084 | - | - | 31.08.2016
Структурное предприятие Котельные
1 | КР обвалования топливных ёмкостей кот. №№14,16,30 и вокруг топливной насосной кот №30 | 00001150 00001254 00001202 | 4 шт. | 4 шт. | 2016-08-25
2 | КР металлических конструкции кот. №30 (Сплошная огнезащитная обработка) | 00001254 | 1111м2 | 1111м2 | 2016-08-25
3 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещениях топливной насосной на котельных №6, №11, №30. Монтаж автоматической системы пожаротушения в помещениях с дизель-генератором на кот. №12, №14 | 00001152 00003955 00001254 00001207 00001150 | 5 шт. | 5 шт. | 2016-08-25
4 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещениях АБК участков №5и 6, насосная топлива кот №35. |  | 2 шт. | 2 шт. | 2016-08-25
5 | Монтаж автоматической установки пожаротушения в помещениях крышных котельных №2, №5-10С и №3-9В в квартале Ямальский |  | 3 шт. | 3 шт. | 2015-09-30
6 | КР кровли, несущих конструкций и отмостки здания котельной №8 | 00001158 | 1шт. | 1шт. | 2016-08-25
7 | КР гидроизоляции стен здания котельной №35 (ул. Маяковского 19А) | 00001251 | 1 шт. | 1 шт. | 2016-08-25
8 | Замечания ЭПБ 2015 года по зданиям кот. №14 | 00001150 | 1шт. | 1шт. | 2016-08-25
9 | Замечания ЭПБ 2015 года по зданиям кот. № 21 | 00001183 | 1шт. | 1шт. | 2016-08-25
10 | Замечания ЭПБ 2015 года по зданиям кот. № 22 | 00001198 | 1шт. | 1шт. | 2016-08-25
11 | Замечания ЭПБ 2015 года Капитальный ремонт отмостки на котельных №10; №13; №16; | 00001153 00001201 00001202 | 327,2 м2 | 327,2 м2 | 2016-08-28
12 | КР ствола дымовой трубы №1 с устройством отвода конденсата котельной №30 (ул. Ленина 1) | 00001254 | 1 шт. | 1 шт. | 2016-08-25
13 | КР основания дымовой трубы №1 №2 котельной №14 металлоконструкциями и якорей расчалок дымовых труб согласно проекта №907-2-247, | 00001150 | 1 шт. | 1 шт. | 2016-08-25
14 | Текущий ремонт дымовой трубы №1, 2 Котельная №6 (Восстановление антикоррозийного покрытия) |  | 2 шт. | 2 шт. | 2016-08-25
15 | Текущий ремонт дымовой трубы №3;4 Котельная №8 (Восстановление антикоррозийного покрытия) |  | 2 шт. | 2 шт. | 2016-08-25
16 | Текущий ремонт дымовой трубы №1 Котельная №10 (Восстановление антикоррозийного покрытия и скоб ходовой лестницы) |  | 1 шт. | 1 шт. | 2016-08-25
17 | Текущий ремонт дымовой трубы №1 Котельная №25 (Восстановление антикоррозийного покрытия) |  | 1 шт. | 1 шт. | 2016-08-25
18 | Текущий ремонт дымовой трубы№1;2 Котельная №32 (Восстановление антикоррозийного покрытия и скоб ходовой лестницы)) |  | 2шт. | 2шт. | 2016-08-25
19 | Текущий ремонт дымовой трубы №1 Котельная №34 (Восстановление антикоррозийного покрытия) |  | 1 шт. | 1 шт. | 2016-08-25
20 | Ремонт обвалования котельной №12 |  | 1 шт. | 1 шт. | 2016-08-25
21 | Капитальный ремонт пожарной лестницы с устройством уклона лестничного марша не более 1:1 и ширину площадок и лесницы не менее 0,9м. (котельная №36) |  | 1шт. | 1шт. | 2016-08-25
22 | Капитальный ремонт обвалования топливного резервуара котельной №35 |  | 1шт. | 1шт. | 2016-08-25
23 | Монтаж приточной вентиляции в топливной насосной котельной №35 |  | 1шт. | 1шт. | 2016-08-25
24 | КР обвалования топливных ёмкостей кот. №№11 |  | 2шт. | 2шт. | 2016-08-25
25 | Капитальный ремонт помещений ЦТАИ |  |  |  | 2016-08-25
26 | Капитальный ремонт помещений ДС ТВС |  |  |  | 2016-08-25
27 | Косметический ремонт кабинета ИТР на II этаже ремонтного цеха (замена потолочных обоев) | 00001156 | 25 м2 | 25 м2 | 2016-08-26
28 | Косметический ремонт помещения для производства балансировочных работ (побелка потолка и покраска стен) | 00001156 | 14 м2 | 14 м2 | 2016-08-27
29 | Косметический ремонт бытовых помещений РЦ, по ул. Паромный тупик-11 (туалеты, раздевалки, комната приема пищи, душевая и коридор) |  |  |  | 2016-08-28
Структурное предприятие Инженерные сети
1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения котельной №35 от ул. Горького №11 камера 3ТК-1.3 до ул. Горького №3 опуск под дорогу | 00012668 00012682 | 25500 25500 | 165м, Т1Т2 Ø219, В1 Ø110пэ | 2016-08-20
2 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения ул. Комсомольская, 11 2УТ-40 до ул. З.Космодемьянской, 5а 2УТ-48.1 | 00012668 00012682 | 25500 25500 | 176м, Т1Т2 Ø219, В1 Ø160пэ | 2016-08-20
3 | Капитальный ремонт сети ТВС котельной №28 от камеры ТК-1 до камеры 2УТ-4 ул. Обская, 27 | 00012677 00012731 | 25500 25500 | 390м, Т1Т2 Ø219, В1 Ø110пэ | 2016-08-20
4 | Капитальный ремонт сети водоснабжения котельной №35 от камеры 6ТК-42 до ж/д ул. Королева №4а | - | - | 62,5м, В1 Ø63пэ | 2016-08-20
5 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения ЦТП от т. А до камеры 2УТ-6 ул. Шевченко, 6в | 00012677 00012731 | 25500 | 141м, Т1Т2 Ø219, В1 Ø159 | 2016-08-20
6 | Утепление сетей тепловодоснабжения | 00012684 00012788 00012668 00012682 00012677 00012731 00012653 00012654 00013051 00012670 | 2500 2500 25500 25500 25500 25500 25469,1 25469,1 332,1 332,1 | 806,15м² | 2016-09-25
7 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещениях здания участка №3 котельной №22 и сторожки ул. Объездная 28 |  | 2шт | 2шт | 2016-09-25
8 | Восстановление асфальтового покрытия после выполнения ремонта сетей тепловодоснабжения | - | - | 50м² | 2016-09-30
9 | Промывка сети водоснабжения гидробародинамическим способом | - | - | - | 31.08.2016г.
Структурное предприятие Водоканал
Водоснабжение
1 | Техперевооружение скважины №45э ВОС-15000 Мыс Корчаги | 00010825 | 1 шт. | 1 шт. | 31.08.2016
2 | Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом здание склада ВОС-5000, ул. Подшибякина 57; здания механиков по выпуску АТЦ, ул.Объездная | 00012084 | 230 м2 | 230 м2 | 31.08.2016
3 | КР кровли здания станции 2-го подъема ул. Губкина 23 | 00001244 | 268 м2 | 268 м2 | 31.08.2016
4 | КР Прорабская ПБ-9,6 №43 (здание машинистов насосных установок) ВОС-15000, Мыс Корчаги | 00001259 | 28,5 м2 | 34 м2 | 31.08.2016
5 | КР помещений ВОС-5000 (ремонт пола в маш. зале; помещение поста охраны.) ул. Пощибякина 57 | 00012065 | 480 м2 | 362,9 м2 | 31.08.2016
6 | КР кровли здания гаража ВОС-5000 ул. Пощибякина 57 | 00012085 | 210 м2 | 183 м2 | 31.08.2016
7 | КР территории станции 2-го подъема ул. Губкина 23 | 00001244 | 230 м2 | 230 м2 | 31.08.2016
8 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещениях сторожки ВОС 50000, зданий АТЦ, Системы автоматической установки пожаротушения ДГ ВОС 15000, ДГ ВОС 5000 (скважины) |  | 3шт | 3шт | 31.08.2016
Водоотведение
9 | КР турбокомпрессора ТК-3 на КОС-1400 (приобретение и монтаж) | 00009546 | 1 шт. | 1 шт. | 31.08.2016
10 | КР бетонного фундаментного основания грузоподъемного устройства автомобильных весов № 13, 29 | 00010340 | 2х80 м2 | 2х80 м2 | 31.08.2016
11 | ТО и поверка весов стационарных станции слива КОС-14000 | 00010658 00011354 | 2 шт | 2 шт | 31.08.2016
12 | КР в помещениях станции слива канализационных стоков КОС-14000 | 00004943 | 85 м2 | 85 м2 | 31.08.2016
13 | Техническое перевооружение системы механической очистки на ГКНС по ул. З.Космодемьянской (решетка и пресс) | 00009925 | 1 шт. | 1 шт. | 31.08.2016
14 | Капитальный ремонт колодца К-26/28 по ул. Матросова, 2 | 00001428 | 1шт. | 1шт. | 31.08.2016
15 | Капитальный ремонт канализационного коллектора от колодца К-23/15 до К-25/15 по ул. Свердлова, 42 включая врезки в дом | 00007439 | 270м | 44м | 2016-08-20
16 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 |  | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство | 8 | Востановления дорожного полотна у канализационного колодца К-5/36С по уд. Мира д.21 | 1 шт. | 10м2 | 2016-08-20 | 50 | Гарантийные обязательство
17 | Капитальный ремонт колодца К-23/24 по ул. Ямальская 11Г | 00012507 | 1 шт. | 1 шт. | 31.08.2016
18 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации помещении весовой на станции слива КОС 14000. Монтаж автоматической системы пожаротушения в ДГ на КНС "Арктическая" |  | 2шт | 2шт | 31.08.2016
19 | Техническое перевооружение весов автомобильных, электронных (весы №13) | 00010340 | 2 шт. | 1 шт. | 31.08.2016
| По развитию системы теплоснабжения муниципального образованиягород Салехард на 2016-2020 годы |  |  |  |  | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
1 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции «Сети ТВС котельной №11, ул.Подшибякина 57» на уастке от РТК до ЦТП № 10" |  |  |  | 31.07.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
2 | Проектно-изыскательские работы строительство ЦТП №10 установленной мощностью 7,0 Гкал/ч". |  |  |  | 31.07.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
3 | Проектно-изыскательские работы техническое перевооружение сети теплоснабжения МПБ |  |  |  | 25.08.2016г. | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
4 | Техническое перевооружение ЦТП №21 установленной мощностью 35 Гкал/ч, (с заменой теплообменников, сетевых насосов и аварийным источником электроснабжения),в том числе ПИР |  |  |  | 31.07.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
5 | Проектно-изыскательские работы по Строительству котельной №25 установленной мощностью на 4 МВт. |  |  |  | 31.07.2016
6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкциисети ТС от УР №3 |  |  |  | 31.07.2016
7 | Проектно-изыскательские работы по строительству ЦТП №11 с установленной мощностью на 2.33 МВт. |  |  |  | 31.07.2016
4 | Развитие системы водоотведения муниципального образования город Салехард на 2016-2020 гг.
1 | ПИР проекта "Техническое перевооружение КНС «Сенькина» |  |  |  | 30.06.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
2 | Реализация проекта "Техническое перевооружение КНС «Сенькина» |  |  |  | 31.10.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
3 | ПИР проекта "Техническое перевооружение КНС 21 микрорайон по ул. Арктическая" |  |  |  | 30.06.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
4 | Реализация проекта "Техническое перевооружение КНС 21 микрорайон по ул. Арктическая" |  |  |  | 31.10.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
5 | ПИР и строительство самотечного и напорного коллектора для подключения объектов жилищного фонда по ул. Пушкина |  |  |  | 30.06.2016. 31.10.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
6 | ПИР и реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Броднева31А и ул. Броднева 31 Б до колодца К-4/38с (200м) |  |  |  | 30.06.2016. 31.10.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
7 | ПИР и реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Броднева35А и ул.Броднева 35 Б до колодца К-3/41с (110м) |  |  |  | 30.06.2016. 31.10.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
8 | ПИР и реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Подшибякина 26 до колодца К-25/39 (54м) |  |  |  | 30.06.2016. 31.10.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
9 | ПИР и реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Подшибякина 28 до колодца К-25/39 (54м) |  |  |  | 30.06.2016. 31.10.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
10 | ПИР и реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Подшибякина 30 до колодца К-25/39 (54м) |  |  |  | 30.06.2016. 31.10.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
11 | ПИР и реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Подшибякина 32 до колодца К-20/39 (85м) |  |  |  | 30.06.2016. 31.10.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
12 | ПИР и реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Подшибякина 34 до колодца К-19/39 (40м) |  |  |  | 30.06.2016. 31.10.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
13 | ПИР и реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Подшибякина 36 до колодца К-3/39 (118м) |  |  |  | 30.06.2016. 31.10.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
14 | ПИР и реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Подшибякина 38 до колодца К-3/39 (118м) |  |  |  | 30.06.2016. 31.10.2016 | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
5 | По развитию системы водоснабжения муниципального образования город Салехард на 2016-2019 гг.
1 | Строительство кольцевого водопровода мкрн. Б. Кнунянца - ул. Б. Кнунянца», пластик, Ду 150, L=100м. в том числе ПИР |  |  |  | 25.08.2016г. | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
2 | Строительство кольцевого водопровода от ул. Королева 6ТК55 до Магистрального водовода по ул. Б. Кнунянца" пластик, Ду 160, L=220м в том числе ПИР |  |  |  | 25.08.2016г. | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
3 | Техническое перевооружение сети водоснабжения МПБК "Окружная больница" от (4УТ-20,1 - 4УТ-1 - 4УТ-6) от ( 4УТ-20.1 -4УТ-16 - 4УТ-17.3)" пластик Ду 225мм,в т.ч. ПИР. |  |  |  | 25.08.2016г. | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
| Техническое перевооружение кольцевого водопровода от ЦТК до 2ТК-2 и от ул. Маяковского,12 от камеры 4ТК-1 до ул. Кнунянца камера 4ТК-28 в т.ч. ПИР. |  |  |  | 25.08.2016г. | 824.9852
4 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции «Сети ВС котельной №11, ул.Подшибякина 57» на уастке от РТК до ЦТП № 10" |  |  |  | 25.08.2016г. | Разработка ТЗ Запрос ком предложений | Варга В.А. (Плотникова Т.О.) | 19.11.2015г.
5 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции сети ВС от УР №3 |  |  |  | 25.08.2016г.
6 | Реконструкция «Кольцевой водопровод ул. Гагарина,13 а - ул. Кнунянца» в. т.ч. ПИР |  |  |  | 25.08.2016г.
Note on B89: Сидоров Владимир Геннадьевич: 24.03.2016+ года СОТ изменил перечень